**Лучшие муниципальные практики реализации механизма инициативного бюджетирования,**

**в том числе для развития и модернизации коммунальной инфраструктуры**

*(по информации регионов Приволжского федерального округа)*

Сводная таблица муниципальных практик

*(материалы подготовлены при содействии Совета муниципальных образований Саратовской области)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование региона** | **Наименование практик** |
| Республика Башкортостан | Строительство участка водопровода в с.Зилаир муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан. |
| Республика Мордовия | 1. «Благоустройство (в рамках капитального ремонта) территории памятника участникам ВОВ 1941-1945 гг. в с. Большое Игнатово Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия».  2. Практика по объекту благоустройства «Площадь Тысячелетия» городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия». |
| Республика Татарстан | Строительство, ремонт и содержание дорог местного значения и тротуаров, проведение и ремонт водопроводов, строительство детских игровых площадок, на организацию сбора и вывоза бытовых отходов, уличное освещение, обустройство мест массового отдыха, содержание кладбищ. |
| Кировская область | 1. Проект «Народный бюджет». Вовлечение граждан в решение вопросов местного значения.  2. Проект по поддержке местных инициатив в Кировской области. Вовлечение граждан в решение вопросов местного значения. Развитие гражданской активности.  3. Формирование современной городской среды в населенных пунктах. |
| Нижегородская область | 1. «Ремонт площади и памятника погибшим воинам в с.Рожок Сосновского района Нижегородской области».  2. «Создание спортивной площадки с обустройством зоны отдыха села Ильино-Заборское г.о.Семеновский Нижегородской области».  3. Комплексное развитие территории парка культуры и отдыха им. А.П.Гайдара города Арзамаса Нижегородской области».  4. «Благоустройство сквера имени А.И.Люкина в городе Княгинино Княгининского района Нижегородской области».  5. «Благоустройство территории Детского парка МБУК «Кстовский театр кукол». |
| Оренбургская область | 1. Создание нового механизма взаимодействия жителей муниципальных образований Бузулукского района Оренбургской области с органами местного самоуправления в решении вопросов местного значения.  2. Активизировать население Саракташского района Оренбургской области при формировании бюджета. |
| Пермский край | 1. Обеспечение жителей с.Петропавловск Большесосновского муниципального округа бесперебойной подачей воды.  2. Обеспечение снижения аварийности в сетях водопровода д.Волеги Краснокамского городского округа.  3. Повышение качества и надежности водоснабжения г.Нытва Нытвенского городского округа. |
| Самарская область | 1. Конкурс проектов и идей «Отрадный – территория развития».  2. Конкурс социальных инициатив по месту жительства в г.о.Сызрань (в рамках реализации ведомственной целевой программы «Содействие развитию общественного самоуправления в городском округе Сызрань Самарской области на 2016 - 2024 годы»).  3. Практика инициативного бюджетирования г.о.Самара «Твой конструктор двора». |
| Саратовская область | 1. Программа поддержки местных инициатив (основана на применении механизма субсидирования и реализуется в Саратовской области с 2017 года).  2. Строительство новой водонапорной башни и организация качественного водоснабжения в с.Новая Усть-Уза. |
| Ульяновская область | Практика «Народный бюджет»: повышение эффективности бюджетных расходов за счёт вовлечения населения в процессы принятия решения на местном уровне; повышение открытости деятельности органов местного самоуправления; повышение информированности и финансовой грамотности населения. |

**Республика Башкортостан**

**Строительство участка водопровода в с. Зилаир муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Нормативно-правовая база | 1. Соглашение между ООО «Водоканал» и его учредителем – Администрацией сельского поселения Зилаирский сельский совет о взаимном сотрудничестве.  2. Протокол конференции граждан по вопросу строительства участка водопровода. |
|  | Цель | Бесперебойное снабжение населения питьевой водой. |
|  | Задачи | Решение проблем строительства водопровода на выбранном участке  в максимально короткие сроки и без участия в специализированных республиканских программах. |
|  | Сроки реализации | 2018 год. |
|  | Объем и источники финансирования | Вклад населения – 150 тыс. руб.  Проведение работ ООО «Водоканал» по себестоимости.  Администрация сельского поселения Зилаирский сельсовет: приобретение водопроводной трубы – 300 метров. |
|  | Ожидаемые результаты | Проложено около 300 метров водопровода, жители 50-ти домов обеспечены питьевой водой |
|  | Описание практики | Создание территориальных общественных самоуправлений и их участие в конференциях и собраниях граждан.  Обсуждение и выбор участка, на котором будет проложен водопровод.  Определение суммы денежного и неденежного вклада населения. |
|  | Контактные данные лиц для обмена опытом | Годуленко Александр Геннадьевич, глава администрации сельского поселения Зилаирский сельсовет, тел. 8-927-955-15-75. |

**Республика Мордовия**

Постановлением Правительства Республики Мордовия от 05.09.2019 №370 утверждена Государственная программа Республики Мордовия «Комплексное развитие сельских территорий», в рамках которой осуществляется поддержка местных инициатив граждан, проживающих на сельских территориях. Органам местного самоуправления или территориальным общественным самоуправлениям, имеющим статус юридических лиц, предоставляются субсидии на поддержку местных инициатив граждан.

Финансирование проектов осуществляется из средств федерального, республиканского, местного бюджетов, обязательного вклада граждан и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в различных формах (денежные средства, трудовое участие, предоставление помещений, технических средств).

Размер субсидии из средств федерального и республиканского бюджетов составляет не более 70% от сметной стоимости проекта и не превышает 2 млн. руб. Размер средств местных бюджетов определяется представительными органами местного самоуправления муниципальных районов, но не менее 1% от сметной стоимости проекта.

В 2020 г. в рамках поддержки местных инициатив на обустройство 84 объектов предоставлены субсидии в размере 89 850 тыс. руб., в т.ч. из республиканского бюджета 17 712,2 тыс. руб., из местного бюджета 1 265 тыс. руб.

Дополнительным направлением привлечения граждан к инициативному бюджетированию является то, что начиная с 2017 г. в республиканском бюджете предусмотрены средства на стимулирование деятельности органов местного самоуправления по введению самообложения граждан в муниципальных образованиях. Постановлением Правительства Республики от 16.10.2017 №558 утвержден Порядок предоставления из республиканского бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на решение вопросов местного значения, осуществляемое с привлечением средств самообложения граждан (с 01.07.2020 софинансирование из республиканского бюджета составил 2 рубля на 1 рубль средств, привлеченных в местный бюджет).

Средства самообложения граждан используются для решения вопросов по благоустройству и озеленению территорий муниципальных образований, сбору и вывозу бытовых отходов и мусора, благоустройству мест массового отдыха населения, охраны и сохранения памятников истории и культуры и других вопросов местного значения.

В 2020 г. в местные бюджеты было привлечено 1,6 млн. руб. средств самообложения, иной межбюджетный трансферт предоставлен в объеме 2,9 млн. руб.

В рамках Государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Республики Мордовия на 2018 – 2024 годы» за счет средств федерального бюджета (на условиях софинансирования расходов из консолидированного бюджета Республики Мордовия) реализуются мероприятия в административных центрах муниципальных районов и монопрофильных муниципальных образованиях по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий. При распределении субсидий между муниципальными образованиями республики на благоустройство дворовых территорий одним из важнейших показателей является условие согласования с гражданами видов работ по благоустройству дворовых и общественных территорий.

Таким образом, участие граждан в определении направлений благоустройства объектов можно отнести к инициативному бюджетированию, поскольку жители муниципальных образований на гражданской инициативе участвуют в решении вопросов местного значения в определении и выборе объектов расходования бюджетных средств, а также последующем контроле за реализацией отобранных объектов благоустройства.

Модернизация коммунальной инфраструктуры в рамках реализации вышеуказанной программы не предусмотрена, поскольку действующим законодательством определены направления расходования выделяемых средств федерального бюджета и софинансирования из республиканского и местных бюджетов.

**1. Благоустройство (в рамках капитального ремонта) территории памятника участникам ВОВ 1941-1945 гг. в с.Большое Игнатово Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Нормативно-правовая основа | 1. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.052019 №696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».  2. Постановление Правительства Республики Мордовия от 05.09.2019 №370 «Об утверждении Государственной программы Республики Мордовия «Комплексное развитие сельских территорий».  3. Постановление администрации Большеигнатовского муниципального района от 26.12.2019 №536 «Об утверждении муниципальной программы Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия «Комплексное развитие сельских территорий». |
|  | Цель | 1. Благоустройство сельских территорий.  2. Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Большеигнатовского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на уровне не менее 100%.  3. Активизация участия граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций, некоммерческих и общественных организаций, муниципальных образований в реализации инициативных проектов комплексного развития сельских территорий. |
|  | Задачи | Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности за счет:  - развития социальной инфраструктуры на сельских территориях;  - благоустройства сельских территорий. |
|  | Сроки реализации | 2020 год. |
|  | Объём и источники финансирования | Общая сумма финансирования составила 3 285,15 тыс. руб., из них:  - 2 000,0 тыс. руб. – средства федерального и республиканского бюджета;  - 907,5 тыс. руб. – средства местного бюджета;  - 343,1 тыс. руб. – средства внебюджетных источников, в частности вклад денежных средств индивидуальных предпринимателей и физических лиц. |
|  | Ожидаемые (конечные) результаты | Результат реализации проекта «Благоустройство (в рамках капитального ремонта) территории памятника участникам ВОВ 1941-1945 гг. в с.Большое Игнатово Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия» – благоустроенная территория памятника и всего мемориального комплекса, повышение привлекательности территории Большеигнатовского сельского поселения для жителей и гостей района. Благоустройство территории памятника дает возможность продолжить замечательные традиции проведения патриотических мероприятий у памятника погибшим воинам: возложение венков, митинги в честь всенародного праздника Победы – 9 мая. |
|  | Описание практики | В ходе реализации Программы созданы правовые и организационные основы государственной политики в области строительства инженерной и социальной инфраструктуры, благоустройства в сельской местности, определены ее приоритетные направления и отработаны механизмы их реализации, сформирована необходимая нормативно-правовая база.  Муниципальным заказчиком и разработчиком Программы является Администрация Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия.  Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий осуществлялась в порядке и на условиях, которые установлены Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях, являющимся приложением №7 к Государственной программе РФ «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 №696. |
|  | Контактные данные лиц для обмена опыта | Левщанов Алексей Михайлович, заместитель главы Большеигнатовского муниципального района по вопросам энергетики, строительства и ЖКХ. |

**2. Площадь Тысячелетия» городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Нормативно-правовая основа | 1. Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».  2. Постановление Правительства Республики Мордовия от 30.08.2017 №495 «Об утверждении государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Республики Мордовия на 2018-2024 годы».  3. Постановление администрации городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от 19.03.2019 г. № 273 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Рузаевка на 2018-2024 годы». |
|  | Цель | 1. Создание благоприятных условий для комфортного и безопасного проживания и отдыха.  2. Наполнение общественных пространств культурными мероприятиями. |
|  | Задачи | 1. Обеспечение формирования единого облика городского поселения Рузаевка.  2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории городского поселения Рузаевка, включая прилегающие к ним территории.  3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского поселения Рузаевка, используя социальные сети и Интернет-ресурсы.  4. Создание благоприятной обстановки для воспитания и развития подрастающего поколения. |
|  | Сроки реализации | 2020 год. |
|  | Объём и источники финансирования | Общая сумма финансирования мероприятия составила 35 353,5 тыс. руб., из них:  34 300 тыс. руб. – средства федерального бюджета;  700 тыс. руб. – средства регионального бюджета;  353,5 тыс. руб. – средства местного бюджета. |
|  | Ожидаемые (конечные) результаты | 1. Обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории городского поселения Рузаевка с учетом приоритетов территориального развития.  2. Комплексное совершенствование системы благоустройства территории в соответствии с требованиями действующих норм, оптимизация систем уборки, озеленения, освещения территорий.  3. Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий.  4. Адаптация городской среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, их беспрепятственный доступ и использование объектов благоустройства.  5. Расширение влияния граждан при принятии решения: создание инструментов участия жителей в городской среде (рейтинговое голосование по проектам формирования современной городской среды); создание комфортной и безопасной городской среды.  Проект благоустройства «Площадь Тысячелетия» городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия» признан одним из лучших в 2020 г. по результатам заседания рабочей группы по организации проведения отбора примеров лучших муниципальных практик регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» по номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства». |
|  | Описание практики | Мероприятия муниципальной программы предусматривают комплекс мер финансово-инвестиционного, организационно-правового характера, мероприятий по обеспечению вовлечения граждан, организаций в процесс обсуждения решения вопросов по формированию комфортной городской среды.  Финансово-инвестиционные мероприятия предполагают обеспечение эффективного использования имеющихся бюджетных финансовых ресурсов, а также использование трудовых ресурсов.  Организационно-правовые мероприятия предполагают своевременное формирование нормативно правовой базы, необходимой для эффективной реализации программы.  Мероприятия по обеспечению вовлечения граждан, организаций в процесс обсуждения проектов муниципальных программ предполагают:  1. Проведение работы с местными СМИ, охватывающими широкий круг людей разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта;  2. Вывешивание афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту (дворовой территории, муниципальной территории общего пользования), а также на специальных стендах на самом объекте в местах притяжения и скопления людей (общественные и торгово-развлекательные центры, знаковые места и площадки), в холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с проектируемой территории или на ней (поликлиники, ДК, библиотеки, спортивные центры), на площадке проведения общественных обсуждений (в зоне входной группы, на специальных информационных стендах);  3. Информирование местных жителей через школы и детские сады, в том числе школьные проекты: организация конкурса рисунков, сборы пожеланий, сочинений, макетов, проектов, распространение анкет и приглашения для родителей учащихся.  4. Индивидуальное приглашение участников встречи лично, по электронной почте или по телефону.  5. Использование социальных сетей и интернет-ресурсов для обеспечения донесения информации до различных городских и профессиональных сообществ.  6. Установку интерактивных стендов с устройствами для заполнения и сбора небольших анкет.  При разработке и внедрении проекта комплексного благоустройства центральной части города муниципалитетом был использован механизм соучаствующего проектирования, т.е. создание условий для вовлечения жителей, активистов, представителей бизнеса и других заинтересованных в реализации проекта сторон для совместного определения целей и задач развития территории, выявления проблем и потребностей, совместного принятия решений, разрешения конфликтов и повышения эффективности проектов.  Помощь городу в реализации проектов по благоустройству сопровождалась идеями жителей, их предложениями и трудовым участием.  Реализация проекта предполагает дальнейшее активное участие жителей как в ходе работ по благоустройству, а именно – общественный контроль за исполнением проекта, внесение замечаний и предложений, а также их последующее участие в функционировании пространства и его использовании. |
|  | Контактные данные лиц для обмена опыта | Домнин Алексей Юрьевич, глава администрации городского поселения Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, тел. 8 (83451) 4-03-00. |

**Республика Татарстан**

**Реализация механизма инициативного бюджетирования, в т.ч. для развития и модернизации коммунальной инфраструктуры в форме самообложения граждан Республики Татарстан**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Нормативно-правовая основа | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ст. 56. Средства самообложения граждан.Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.11.2013 №909 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Республики Татарстан иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Республики Татарстан на решение вопросов местного значения, осуществляемое с привлечением средств самообложения граждан». |
|  | Цель | Непосредственные участия населения в осуществлении местного самоуправления в поселениях.  Стимулирование муниципальных образований к повышению уровня социально-экономического развития и качества жизни населения.  Привлечение в местные бюджеты дополнительных доходов (средств граждан), путем софинансирования. |
|  | Задачи | Привлечение дополнительных финансовых источников для решения вопросов местного значения муниципальных образований Республики Татарстан. |
|  | Сроки реализации | С 2014 года. |
|  | Объем и источники финансирования | Средства самообложения граждан поселений муниципальных районов Республики Татарстан 2014 - 2020 гг. – 1619,7 млн. руб.  Межбюджетные трансферты из бюджета Республики бюджетам муниципальных образований муниципальных районов на решение вопросов местного значения, осуществляемое с привлечением средств самообложения граждан 2014-2020 гг. – 5 260,5 млн. руб. |
|  | Ожидаемые (конечные) результаты | Решение вопросов местного значения за счет дополнительно привлеченных финансовых ресурсов. |
|  | Описание практики | 1. Определение наиболее важных для населения проектов, требующих инициативного финансирования.  2. Назначение референдумов, сходов граждан по вопросу введения и использования средств самообложения граждан.  3. Проведение референдумов, сходов граждан, подведение итогов, принятие решения о введении самообложения граждан.  4. Сбор средств самообложения граждан, получение иных межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан (размер предоставляемых из бюджета Республики Татарстан денежных средств установлен в соотношении 4 рубля к 1 рублю средств самообложения граждан, поступивших в бюджет муниципального образования) на софинансирование решения проектов местного значения.  5. Реализация мероприятий органами местного самоуправления в соответствии с решением референдума (например: строительство, ремонт и содержание дорог местного значения и тротуаров, проведение и ремонт водопроводов, строительство детских игровых площадок, на организацию сбора и вывоза бытовых отходов, уличное освещение, обустройство мест массового отдыха, содержание кладбищ и т.п.).  6. Отчет об использовании средств самообложения граждан и иных межбюджетных трансфертов. |
|  | Контактные данные лиц для обмена опытом | Барышев Александр Георгиевич, исполнительный секретарь Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан», тел. (843) 293-60-20, e-mail: [smo.rt@tatar.ru](mailto:smo.rt@tatar.ru) |

**Кировская область**

**1. Проект «Народный бюджет».**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Нормативно-правовая основа | Постановление Правительства Кировской области от 15.03.2018 № 122-П «О реализации проекта «Народный бюджет». <https://kirovreg.ru/publ/AkOUP.nsf/de017b98ac867075c32571440061b25c/a477b32730cd333b43258256004958f1?OpenDocument> |
|  | Цель | Вовлечение граждан в решение вопросов местного значения. |
|  | Задачи | Повышение открытости деятельности местной администрации.  Выстраивание эффективного диалога между местными жителями и властью.  Повышение финансовой грамотности населения. |
|  | Сроки реализации | Заявки на участие в проекте направляются ежегодно с 1 по 15 марта.  Реализация проекта осуществляется в два года: в первом – отбор, во втором – реализация. |
|  | Объем и источники финансирования | На реализацию инициативных предложений выделяются средства из областного бюджета в размере 1,5 млн. руб., а также из местного бюджета не менее 0,5 млн. руб. |
|  | Ожидаемые (конечные) результаты | Реализация инициативных предложений граждан (ремонт дорог, строительство детских площадок, благоустройство парков и скверов, приобретение свето-музыкального оборудования и др.). Повышение финансовой грамотности населения. |
|  | Описание практики | Право на участие в отборе имеют городские поселения, муниципальные и городские округа Кировской области (до 2020 г. – только городские поселения).  Прошедшим конкурсный отбор муниципальным образованиям предоставляется грант из областного бюджета в размере 1,5 млн. руб. (до 2018 г. – 1 млн. руб.), при этом в местном бюджете также предусматривается не менее 0,5 млн. руб. (до 2018 г. – не менее 1 млн. рублей).  По условиям проекта в каждом муниципальном образовании, прошедшем отбор, создается бюджетная комиссия, состоящая из местных жителей, состав комиссии формируется случайным образом путем жеребьевки.  Члены бюджетной комиссии посещают несколько заседаний, на которых предлагают свои инициативные предложения, совместно дорабатывают их, а также получают знания в области бюджетного процесса, муниципальных закупок и городского устройства.  Завершает работу комиссии голосование, на котором общим решением выбираются те инициативы, которые в дальнейшем будут реализованы. |
|  | Контактные данные лиц для обмена опытом | Романова Ольга Александровна, тел. 8(8332)208439, e-mail: [romanova\_o@depfin.kirov.ru](mailto:romanova_o@depfin.kirov.ru). |

**2. Проект по поддержке местных инициатив в Кировской области** (далее – ППМИ)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Нормативно-правовая основа | Правовое регулирование ППМИ осуществляется в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидии местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований Кировской области (далее – Порядок), утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 №755-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Содействие развитию гражданского общества и реализация государственной национальной политики». |
|  | Цель | Вовлечение граждан в решение вопросов местного значения.  Развитие гражданской активности. |
|  | Задачи | Повышение открытости деятельности местной администрации.  Выстраивание эффективного диалога между местными жителями и властью.  Содействие развитию гражданских инициатив. |
|  | Сроки реализации | Организатор конкурсного отбора:  - формирует план-график реализации проекта;  - определяет дату проведения конкурсного отбора;  - определяет даты начала и окончания приема инвестиционных программ (муниципальных проектов) на участие в конкурсном отборе (далее – заявка). |
|  | Объем и источники финансирования | В областном бюджете на 2021 г. в целях предоставления субсидии местным бюджетам на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований Кировской области, реализуемых в рамках ППМИ, предусмотрена областная субсидия в размере 150 млн. руб., что составляет 0,2% от общего объёма расходов бюджета Кировской области на 2021 год.  Правилами конкурсного отбора ППМИ установлены обязательные требования к минимальному уровню софинансирования из бюджета муниципального образования в размере не менее 5% для конкурса поселений и районов, и в размере не менее 10% для конкурса городов. Минимальный уровень софинансирования проектов со стороны физических лиц составляет не менее 5% для всех конкурсов. Требование по обязательному участию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в финансовом обеспечении реализации проектов в рамках ППМИ не установлено, при этом осуществляется оценка их добровольного финансового участия в соответствии с критериями конкурсного отбора.  Максимальный возможный размер средств областной субсидии на один муниципальный проект составляет 1 млн. руб. для конкурса городов и до 3 млн. рублей в конкурсах поселений и районов. |
|  | Ожидаемые (конечные) результаты | Реализация инициативных предложений граждан (ремонт дорог, строительство детских площадок, благоустройство парков и скверов, ремонт систем водоснабжения и др.). |
|  | Описание практики | За период с 2010 по 2020 год реализовано 2888 проектов, прошедших конкурсный отбор, в 2021 г. планируется завершить реализацию еще 225 проектов. Из 3113 проектов, прошедших конкурсный отбор, включая уже завершенные и реализуемые в настоящее время проекты – каждый третий проект относится к типологии автомобильные дороги и сооружения на них (1038 проектов), каждый пятый проект посвящен вопросам водоснабжения (596 проектов), 14% проектов относится к типологии благоустройства территории (434 проектов).  Отбор проектов для получения финансовой поддержки из областного бюджета осуществляется на конкурсной основе. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение и оценку проектов в соответствии со следующими критериями:  - долей софинансирования из бюджета муниципального образования области;  - социальной эффективностью от реализации проекта;  - степенью эффективности предлагаемых технических решений;  - степенью участия населения и организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования области,  - в определении проблемы, на решение которой направлен проект, и в его реализации;  - наличием механизмов эффективной эксплуатации и содержания объекта после завершения проекта.  Значение показателей по каждому критерию конкурсного отбора, характеристику критериев и количество соответствующих им баллов устанавливает конкурсная комиссия. |
|  | Контактные данные лиц для обмена опытом | Шулятьева Ольга Юрьевна, министр социального развития Кировской области, тел. 8(8332) 27-27-26, e-mail: [shulyateva@ako.kirov.ru](mailto:shulyateva@ako.kirov.ru) |

**3. Формирование современной городской среды в населенных пунктах.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Нормативно-правовая основа | Постановление Правительства Кировской области от 30.12.2019 №741-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Формирование современной городской среды в населенных пунктах» (далее – Государственная программа).  В рамках реализации Государственной программы выполнен проект «Благоустройство Детского парка им. А.С. Пушкина», г. Слободской, Кировская область», который направлен в Минстрой России для включения в федеральный реестр лучших практик. |
|  | Цель | Обеспечение максимального вовлечения молодежи и волонтеров в выполнение мероприятий по реализации проекта «Благоустройство Детского парка им. А.С. Пушкина», г. Слободской, Кировская область». Выполнение мероприятий по благоустройству общественного пространства, расположенного в центральной части города, как места проведения досуга и традиционного семейного отдыха для различных возрастных групп. |
|  | Задачи | 1. Объявление в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации города Слободского сроков и времени приёма предложений от населения по благоустройству общественных пространств, открытие пунктов сбора предложений – 17.01.2019 - 07.02.2019.  2. Подготовка нормативной базы для организации рейтингового голосования - январь 2019 г.  3. Организация работы территориальных счетных участков, комплектование территориальных счетных комиссий, обучение членов счетных комиссий по организации и проведению рейтингового голосования, организация зимнего фестиваля городской среды «Слободской, выходи гулять!».  4. Проведение рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году в первоочередном порядке, проведение зимнего фестиваля городской среды «Слободской, выходи гулять!» - 09.02.2020.  5. Утверждение и опубликование итогов рейтингового голосования - 12.02.2019.  6. Подготовка дизайн-проекта по благоустройству Детского парка за счет средств Совета хозяйствующих руководителей, организация и проведение общественных обсуждений- март-апрель 2020 г.  7. Подготовка проектно-сметной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости проекта - март – апрель 2020 г.  8. Проведение конкурсных процедур по выбору подрядных организаций – май–июль 2020 г.  9. Выполнение работ по проекту, приёмка выполненных работ с участием общественности – июнь-август 2020 г. |
|  | Сроки реализации | 2018 – 2020 годы. |
|  | Объем и источники финансирования | Реализация проекта происходила в три этапа в 2018, 2019 и 2020 годах. Общая сумма финансовых затрат на работы по благоустройству Детского парка из бюджетов всех уровней составила 20,8 млн. руб., из них:  - средства субсидий на поддержку формирования современной городской среды из бюджета Кировской области – 20,592 млн. руб.;  - средства бюджета города Слободского– 0,208 млн. руб.  В собственность муниципального образования «город Слободской» по договору пожертвования от физических и юридических лиц передано имущество общей стоимостью 1,74 млн. руб.:  - металлические ворота на входную группу в Детский парк им. А.С. Пушкина - 1,5 млн. руб.;  - дизайн-проект Детского парка им. А.С. Пушкина - 0,24 млн. рублей. |
|  | Ожидаемые (конечные) результаты | Численность граждан в возрасте 14 лет и старше, принявших участие в решение вопросов развития городской среды в 2019 г. составила 2484 чел., это 9 процентов от общего количества граждан в возрасте от 14 лет.  Выбор территории и основные направления ее благоустройства осуществлялись с учетом предложений населения города. В рамках отбора предложений населения по благоустройству общественных территорий на 2020 год Детский парк занял лидирующую позицию из 29 общественных территорий, предложенных для благоустройства. В результате рейтингового голосования, проведенного в феврале 2019 года, данная территория набрала большинство голосов жителей города Слободского (61 % от числа проголосовавших).  Прямыми благополучателями проекта являются жители города Слободского (численность населения – 32 342 чел.), жители Слободского района (численность населения – 33482 чел.). Сегодня Детский парк – центр притяжения для горожан и гостей города всех возрастов.  Реализация проекта увеличила количество общедоступных социально-значимых территорий в городе, на которых проведено комплексное благоустройство, и позволила по всем позициям достигнуть значений отчетных показателей результативности, установленных соглашением о предоставлении субсидии на поддержку формирования современной городской среды: общественная территория благоустроена с участием населения, реализовано мероприятие по цифровизации объекта. Реализация проекта самым положительным образом влияет на развитие территории муниципального образования «город Слободской»: способствует формированию общей культуры поведения, здорового образа жизни, сохранению демографической и социальной устойчивости. |
|  | Описание практики | Участие молодежи (волонтеров) в выполнении работ по благоустройству территории (уборка территории, вырубка деревьев поросли), в проведении рейтингового голосования позволило удешевить реализацию проекта.  При реализации проекта использованы следующие подходы в работе:  1. Обеспечение участия населения в решении вопросов благоустройства общественных пространств города. Планы на благоустройство на перспективу определяет население города, направляя свои предложения в Пункты сбора предложений и посредством электронной связи. Далее администрация города объявляет общественные обсуждения предложенных проектов, в ходе которых формируется перечень объектов для благоустройства. Перечень общественных инициатив утверждает общественная комиссия по сбору, оценке предложений и координации работы на территории города Слободского в рамках приоритетного направления «Формирование комфортной городской среды» (далее – общественная комиссия) и намечает дату проведения рейтингового голосования.  2. Информирование населения о рейтинговом голосовании, организация мобильного голосования вне территориальных счетных участков для вовлечения большего числа населения, привлечение волонтеров к работе в мобильных группах.  3. Трудовое участие граждан в благоустройстве Детского парка с привлечением добровольцев и волонтёров.  Участниками внедрения проекта являются:  - жители города Слободского - определили необходимость реализации проекта. По итогам рейтингового голосования (09.02.2019) максимальное количество голосов (337 из 551) отдано за благоустройство Детского парка;  - органы местного самоуправления (Слободская городская Дума, администрация города Слободского) – управление проектом, организация работы, распределение задач, взаимодействие с населением и подрядными организациями, проектирование работ, освещение этапов реализации проекта посредством СМИ;  - общественная комиссия – организация и подведение итогов рейтингового голосования, информационно-разъяснительная работа;  - Совет хозяйствующих руководителей – консультативно-совещательный орган, деятельность которого направлена на установление сотрудничества между органами местного самоуправления, хозяйствующими субъектами и субъектами малого и среднего предпринимательства – разработка дизайн-проекта, организация субботников;  - муниципальные учреждения – содержание объекта, организация городских мероприятий на территории Детского парка. |
|  | Контактные данные лиц для обмена опытом | Желвакова Ирина Викторовна, тел. 8-991-450-61-96, e-mail: [admslob\_zam@mail.ru](mailto:admslob_zam@mail.ru). |

**Нижегородская область**

**1. Благоустройство сквера имени А.И.Люкина в городе Княгинино Княгининского района Нижегородской области.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Нормативно-правовая основа | Постановление Правительства Нижегородской области от 22.12.2017 №945 «О реализации на территории Нижегородской области проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!». |
|  | Цель | Повышение качества жизни населения и уровня доверия населения к органам власти. |
|  | Задачи | 1. Повышение эффективности использования средств областного и местных бюджетов.  2. Организация контроля со стороны жителей за решением вопросов местного значения.  3. Повышение заинтересованности жителей муниципальных образований Нижегородской области в решении вопросов местного значения посредством их участия в реализации проекта. |
|  | Сроки реализации | Февраль – сентябрь 2020 г. |
|  | Объем и источники финансирования | Общая стоимость проекта – 3 740,12 тыс. руб. средства областного бюджета – 2 332,89 тыс. руб., средства местного бюджета – 943,4 тыс. руб., внебюджетные источники (вклад населения и спонсоров) – 463,84 тыс. руб. |
|  | Ожидаемые (конечные) результаты | По итогам реализации проекта, установлены скамейки и урны, проложены асфальтированные дорожки, смонтировано современное светодиодное освещение, обустроена смотровая площадка над озером. |
|  | Описание практики | Администрацией г. Княгинино рассмотрено предложение, поступившее от активных жителей города по вопросу реализации проекта.  Идеи обустройства сквера прорабатывались с местными жителями. Лучшим по итогам конкурса был признан проект преподавателя ВУЗа Кирилова Максима. Главная концепция проекта - сохранение памяти земляка, поэта-фронтовика Александра Ивановича Люкина. |
|  | Контактные данные лиц для обмена опытом | Цаплин Сергей Леонидович, заместитель главы администрации г.Княгинино Княгининского муниципального района Нижегородской области, тел. 8 (83166) 4-10-35. |

**2. Благоустройство территории Детского парка МБУК «Кстовский театр кукол».**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Нормативно-правовая основа | - |
|  | Цель | Повышение качества жизни населения и уровня доверия населения к органам власти. |
|  | Задачи | 1. Повышение эффективности использования средств областного и местных бюджетов.  2. Организация контроля со стороны жителей за решением вопросов местного значения.  3. Повышение заинтересованности жителей муниципальных образований Нижегородской области в решении вопросов местного значения посредством их участия в реализации проекта. |
|  | Сроки реализации | Февраль – сентябрь 2019 г. |
|  | Объем и источники финансирования | Общая стоимость проекта – 2 808,21 тыс. руб. средства областного бюджета – 2 000 тыс. руб., средства местного бюджета – 561,64 тыс. руб., внебюджетные источники (вклад населения и спонсоров) – 96,56 тыс. руб. |
|  | Ожидаемые (конечные) результаты | После реализации проекта жители г.Кстово получили возможность посещать благоустроенное и безопасное место отдыха для всей семьи. В парке открылись новые аттракционы для разных возрастных групп детей, построена летняя сцена, отремонтированы тротуарные дорожки и площадки для отдыха, установлены лавочки, урны, появился арт-объект в виде сердца. |
|  | Описание практики | Администрацией Кстовского района было рассмотрено предложение, поступившее от активных жителей г.Кстово, по вопросу реализации проекта «Благоустройство территории Детского парка МБУК «Кстовский театр кукол». Кроме того, жители соседних домов приняли участи в работе по уборке территории от строительного мусора. |
|  | Контактные данные лиц для обмена опытом | Ирина Алексеевна Щипанова, директор МБУК «Кстовский театр кукол», тел. (83145) 7-90-24 |

**3. Ремонт площади и памятника погибшим воинам в с.Рожок Сосновского района Нижегородской области.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Нормативно-правовая основа | 1. Постановление Правительства Нижегородской области от 28.04.2014 №280 «Об утверждении государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области».  2. Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области от 29.09.2020 №174 «Об утверждении Порядка конкурсного отбора общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий для предоставления субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий».  3. Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области от 21.09.2020 №168 «Об утверждении элементов благоустройства и видов работ, включаемых в общественно значимые проекты по благоустройству сельских территорий». |
|  | Цель | Увековечение памяти погибшим воинам. |
|  | Задачи | Активизация участия граждан в благоустройстве территории села. Патриотическое воспитание подрастающего поколения. |
|  | Сроки реализации | Май 2020 г. – сентябрь 2020 г. |
|  | Объем и источники финансирования | Стоимость проекта - 439,9 тыс. руб., средства федерального бюджета - 227,8 тыс. руб., средства областного бюджета - 80,1 тыс. руб., средства местного бюджета - 88,0 тыс. руб., внебюджетные источники - 44,0 тыс. руб. |
|  | Ожидаемые (конечные) результаты | Приведение в порядок объекта культурного наследия. Это памятное место будет нести важную идеологическую функцию: воспитывать у современного поколения уважение к истории своего Отечества, к истории своей малой Родины, к истории своей семьи. |
|  | Описание практики | Администрацией Рожковского сельсовета было рассмотрено предложение, поступившее от активных жителей с.Рожок по реализации проекта по ремонту площади и памятника погибшим воинам. Финансовый вклад граждан (51 чел.) составил 10% от общей стоимости проекта. Кроме того, жители приняли участие в работе по уборке территории от строительного мусора.  Памятник находится в центре села и привлекает внимание. Памятник с каждым годом требовал все больших затрат на ремонт. Со временем отдельные элементы памятника пришли в негодность, потребовалось существенное обновление. Необходимо было также благоустроить прилегающую к памятнику территорию.  Ежегодно около памятника проходят митинги, дни Памяти. Все дальше уходят от нас годы Великой Отечественной войны. Тем важнее становится задача сохранения в памяти людей и подрастающего поколения военной поры. Сохранение достойного мемориала наша святая обязанность. |
|  | Контактные данные лиц для обмена опытом | Самосадова Татьяна Ивановна, глава местного самоуправления Рожковкого сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской области, тел. 8 (83174) 3-41-89. |

**4. Создание спортивной площадки с обустройством зоны отдыха село Ильино-Заборское г.о. Семеновский Нижегородской области.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Нормативно-правовая основа | - |
|  | Цель | Улучшение условий жизни на территории Ильино-Заборского сельского поселения городского округа Семеновский Нижегородской области, создание благоприятных условий для активного отдыха населения и занятий спортом. |
|  | Задачи | Активизация участия граждан, проживающих на территории Ильино-Заборского сельского поселения, в решении вопросов местного значения.  Формирование позитивного отношения жителей к развитию сельской территории Ильино-Заборского сельского поселения. |
|  | Сроки реализации | Май – август 2020 г. |
|  | Объем и источники финансирования | Стоимость проекта - 2 713,12 тыс. руб., средства федерального бюджета - 1 169,2 тыс. руб., средства областного бюджета - 410,8 тыс. руб., средства местного бюджета - 1 090,36 тыс. руб., внебюджетные источники - 42,76 тыс. руб. |
|  | Ожидаемые (конечные) результаты | Реализация данного проекта будет способствовать развитию активного отдыха сельчан, созданию благоприятных условий для занятий спортом.  Зона отдыха в селе Ильино-Заборское позволит проводить различные культурно-массовые мероприятия в более комфортных условиях, создаст условия для активного отдыха взрослого населения и детей, у населения будет развиваться интерес к прекрасному и позитивному. |
|  | Описание практики | Село Ильино-Заборское является центральной усадьбой территориального отдела, состоящего из 5 деревень. Развитие социальной инфраструктуры сельского населенного пункта способствуют решению основных социально-экономических задач сельской местности, поскольку обеспечивает комфортные условия для населения и способствует закреплению молодежи на селе.  Наличие игровой площадки позволяет организовать круглогодичный активный досуг детей села и жителей с активной жизненной позицией. Организованное уличное игровое пространство позволит детям вместе с родителями организовывать совместные детско-родительские игры. Это будет способствовать повышению уровня заинтересованности родителей в развитии детей и улучшению микроклимата в семьях.  Создание и обустройство детской игровой площадки в центре села, рядом с Домом культуры, очень актуально и своевременно. Уникальность проекта заключается в создании зон: спортивной и культурно - досугового сквера. Спортивная зона представляет из себя универсальную площадку с искусственным покрытием оборудованную ограждением и оснащенную инвентарем для занятия мини футболом, волейболом, баскетболом, а также общеукрепляющей физкультурой на уличных тренажерах. Рядом с площадкой смонтировано помещение - раздевалка. Культурно — досуговая зона представляет из себя сквер, с пешеходными дорожками, клумбами и лавочками для отдыха, в центре сквера установлен мини-фонтан. По периметру площадки смонтировано уличное освещение. |
|  | Контактные данные лиц для обмена опытом | Макаров Игорь Александрович, начальник Ильино-Заборского территориального отдела администрации городского округа Семеновский Нижегородской области, тел. (83162) 3-33-22. |

**5. Комплексное развитие территории парка культуры и отдыха им. А.П.Гайдара города Арзамаса Нижегородской области.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Нормативно-правовая основа | Постановление Правительства Российской Федерации от 18.08.2016 №815 «О Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика». |
|  | Цель | Благоустройство территории парка площадью 26,4 га (вырезка сухостойных деревьев и кустарников, замена асфальтового покрытия, освещения, создание малых архитектурных форм, площадок для отдыха различных категорий жителей города, новых современных концертных и спортивных площадок). |
|  | Задачи | Главная задача проекта – «экология и качество жизни», т.е. рациональное сочетание природных ресурсов с благоустройством территории парка в соответствии с запросами жителей города, делая парк комфортной средой для отдыха и досуга горожан и гостей города.  За последние десятилетие в парке активно развивались территории аттракционов и детской площадки. В настоящее время в парке насчитывается 26 аттракционов. Ежегодно парк посещают более 300 тыс. чел. (только по билетам). |
|  | Сроки реализации | Январь - декабрь 2019 г. |
|  | Объем и источники финансирования | Стоимость проекта – 141 186,6 тыс. руб., средства федерального бюджета – 36 189,3 тыс. руб., средства областного бюджета – 96 192,5 тыс. руб., средства местного бюджета – 7 235,7 тыс. руб., внебюджетные источники (вклад населения и спонсоров) – 1 569,1 тыс. руб. |
|  | Ожидаемые (конечные) результаты | Созданы комфортные условия для досуга горожан и гостей города, улучшена экологическая обстановка города дополнительно создано 10 рабочих мест, запущена аренда спортивного инвентаря для занятия спортом.  Увеличилось количество людей, занимающихся физической культурой и спортом на открытом воздухе (волейбольная и баскетбольная площадки, зона воркаута, установлены уличные тренажеры, построена велосипедная дорожка и дорожка для скандинавской ходьбы). |
|  | Описание практики | На сайте администрации города Арзамаса работал сервис по участию в рейтинговом голосовании по отбору территории.  Дистанционное обращение граждан, в т.ч. путем телефонного сообщения, с заявлением, контроль исполнения поступивших заявлений от населения и своевременности ответов на них.  Дистанционное обращение граждан с частными инициативами по реализации проекта, рассмотрение частных инициатив, контроль направлении ответа о поддержке либо отклонения предложения предлагаемой инициативы.  Публичное размещение концепции проекта и ведения работ по благоустройству территории парка на всех этапах реализации с обеспечением возможности внесения гражданами замечаний и предложений.  На карте города Арзамаса велось отображение информации проведения работ на инженерных сетях коммуникаций парка.  При реализации проекта внедрена энергоэффективная система освещения территории парка, включая архитектурно-художественную подсветку объектов.  Создана комплексная система обеспечения и онлайн мониторинга общественной безопасности (постоянная система видеонаблюдения на территории парка). |
|  | Контактные данные лиц для обмена опытом | Гусев Михаил Николаевич, первый заместитель главы администрации города Арзамаса Нижегородской области, тел. (83147) 7-57-09, e-mail: [official@goradm.arz.nnov.ru](mailto:official@goradm.arz.nnov.ru). |

**Оренбургская область**

**1. Создание нового механизма взаимодействия жителей муниципальных образований Бузулукского района Оренбургской области с органами местного самоуправления в решении вопросов местного значения.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Нормативно-правовая основа | Постановление Правительства Оренбургской области от 14.11.2016 №851-п «О реализации на территории Оренбургской области проектов развития Общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах».  Постановление администрации Бузулукского района от 19.06.2017 №930-п «О реализации на территории муниципального образования Бузулукский район проекта «Народный бюджет»».  Приказ финансового отдела от 19.06.2017 №22 «Об отдельных вопросах реализации проектов развития сельсоветов муниципального образования Бузулукский район, основанных на местных инициативах».  Муниципальные программы сельских поселений «Устойчивое развитие сельских территорий Бузулукского района Оренбургской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». |
|  | Цель | Решение вопросов местного значения посредством вовлечения населения при определении наиболее значимых проблем сельских населенных пунктов муниципальных образований. |
|  | Задачи | Создание нового механизма взаимодействия жителей муниципальных образований Бузулукского района с органами местного самоуправления в решении вопросов местного значения.  Повышение открытости деятельности органов местного самоуправления при формировании и исполнении местного бюджета, а также информированности и финансовой грамотности жителей муниципальных образований.  Повышение заинтересованности жителей муниципальных образований в решении вопросов местного значения посредством их финансового и нефинансового участия в реализации проектов инициативного бюджетирования.  Усиление общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления. |
|  | Сроки реализации | 2020-2021 гг. |
|  | Объем и источники финансирования | На реализацию программ в 2020 г. сельскими поселениями Бузулукского района направлено 5,6 млн. руб., в т.ч.: из областного бюджета – 2,9 млн. руб., из бюджета района – 0,6 млн. руб., из бюджетов сельских поселений – 1 млн. руб. Денежный вклад населения составил 0,6 млн. руб., спонсоров – 0,5 млн. руб.  На реализацию программ в 2021 г. сельскими поселениями Бузулукского района планировалось направить 8,8 млн. руб., в т.ч.: из областного бюджета – 4,4 млн. руб., из бюджета района – 0,8 млн. руб., из бюджетов сельских поселений – 1,4 млн. руб. Денежный вклад населения – 1 млн. руб., спонсоров – 1,2 млн. руб. |
|  | Ожидаемые (конечные) результаты | 1. Обеспечение открытости деятельности органов местного самоуправления при формировании и исполнении местного бюджета, а также информированности и финансовой грамотности жителей муниципальных образований.  2. Повышение заинтересованности жителей муниципальных образований в решении вопросов местного значения посредством их финансового и нефинансового участия в реализации проектов инициативного бюджетирования.  3. Усиление общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления. |
|  | Описание практики | В 2020 г. был произведен ремонт ограждения 5-ти мест захоронения; приобретены: оборудование для спортивной площадки, 1 единица коммунальной техники, щебень для ремонта автомобильных дорог, оконные блоки для ремонта здания дома культуры и детское игровое оборудование.  В 2021 г. планировалось отремонтировать: 1,3 км автомобильных дорог местного значения, дворовую территорию многоквартирных домов, входную группу здания дома культуры, произвести ремонт ограждения 4-х мест захоронения; установить торговые ряды; приобрести детскую игровую площадку и игровое оборудование, песчано-гравийную смесь и щебень для ремонта автомобильных дорог.  Сопровождение практики инициативного бюджетирования в Бузулукском районе обеспечивают сотрудники финансового отдела администрации района, сопровождая проект на всех этапах его реализации:  - сбор информации по участию сельских поселений в конкурсном отборе (проводит Минфин Оренбургской области);  - консультирование органов местного самоуправления сельских поселений по оформлению документов для конкурсного отбора;  - осуществление проверки пакета документов для конкурсного отбора;  - информирование органов местного самоуправления сельских поселений о проводимых семинарах и ВКС, а также об изменениях законодательства по вопросам инициативного бюджетирования;  - согласование заявки на участие в конкурсном отборе;  - мониторинг заключения контрактов на осуществление работ, сроков выполнения работ, сбора средств от населения и спонсоров, сроков оплаты;  - осуществление контроля наличия и соответствия необходимых документов для получения субсидий из областного бюджета и выполнения сроков предоставления отчетности по реализованным проектам. |
|  | Контактные данные лиц для обмена опытом | Ярыгина Юлия Анасовна, тел. 8 (35342) 7-41-60, Кондаурова Любовь Викторовна,  тел. 8 (35342) 7-41-57, Назарова Ольга Евгеньевна, тел. 8 (35342) 7-41-66. |

**2. Активизация населения Саракташского района Оренбургской области при формировании бюджета.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Нормативно-правовая основа | [Постановление](http://budget.orb.ru/images/gritsenko/post.doc) Правительства Оренбургской области от 14.11.2016 №851-пп «О реализации на территории Оренбургской области проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах».  [Правила](http://budget.orb.ru/images/gritsenko/prav.docx) предоставления и распределения субсидии из областного бюджета на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, в рамках подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Оренбургской области на 2019-2024 годы».  [Приказ](http://budget.orb.ru/images/gritsenko/prikaz.doc) министерства финансов Оренбургской области от 30.08.2017 № 129 «Об отдельных вопросах организации и проведения конкурсного отбора проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах».  Муниципальные нормативно-правовые акты сельских поселений. |
|  | Цель | Обеспечить вовлеченность жителей района в бюджетный процесс, увеличить поступление финансовых средств в бюджеты поселений, организовать взаимодействие граждан с органами местного самоуправления, повысить интерес населения к формированию бюджета и его исполнению. |
|  | Задачи | Активизировать население при формировании бюджета. |
|  | Сроки реализации | С 2017 года – настоящее время. |
|  | Объем и источники финансирования | Общий объем финансирования проектов в 2017-2020 гг. – 20,1 млн. руб., из них 13,5 млн. руб. – областная субсидия, 2,7 млн. руб. – средства местных бюджетов, 1,8 млн. руб.– средства населения, 2 млн. руб. – средства спонсоров.  План на 2021 г. – 21,7 млн. руб., из них 4,7 млн. руб. – средства местного бюджета, 2,4 млн. руб. – средства населения, 2,4 млн. руб. – средства спонсоров, 12,2 млн. руб. – областная субсидия. |
|  | Ожидаемые (конечные) результаты | Вовлеченность жителей района в бюджетный процесс, привлечение финансовых средств в бюджеты поселений, взаимодействие граждан с органами местного самоуправления, повышение интереса населения к формированию бюджета и его исполнению. |
|  | Описание практики | Саракташский район занял активную позицию в реализации проектов, основанных на местных инициативах с начала действия инициативного бюджетирования в области. В 2017 г. 3 сельских поселения приняли участие в отборе заявок по направлениям: ремонт дороги в п.Советский Черноотрожского сельсовета; ремонт ограждения парка в с.Николаевка Николаевского сельсовета. При выполнении работ жители принимали участие в озеленении территории. Саракташский поссовет отремонтировал детскую спортивную игровую площадку в п.Саракташ, сделав ее универсальной. Указанная практика стала примером для других поселений, которые в последующем активизировали работу по данному направлению.  В 2019 г. для участия в конкурсном отборе подали заявки 6 поселений, 5 из которых вошли в список победивших (Петровский, Васильевский, Новочеркасский, Черноотрожский, Надеждинский сельсоветы).  Денежные средства были направлены на ремонт дороги в с.Черный Отрог, благоустройство парковой зоны в с.Надеждинка, обустройство мест массового отдыха населения в с.Красногор, ремонт клуба в с.Васильевка, ремонт асфальтового покрытия тротуара, ведущего к школе №1 в п.Саракташ.  На 2020 г. Саракташский район подал 15 инициатив от 12 поселений. Победителями стали 12 проектов. На полученные средства осуществлен ремонт дорог в селах Гавриловка, Студенцы, Петровское, отремонтированы крыши домов культуры в Надеждинке и Новом Сокулаке, произведён ремонт ограждений мест захоронения сел Биктимирово, Екатериновка и Карагузино, реконструированы памятники с прилегающими территориями в с.Аблязово и с.Рыскулово, благоустроена парковая зона в с.Камышино и спортивная игровая площадка в с.Кабанкино.  Результаты проведенных мероприятий позволили повысить интерес граждан к механизму инициативного бюджетирования: в 2017 г. в голосовании участвовали 231 чел., благополучателями стали 2 222 жителя, в 2021 г. за проекты голосовали 4420 чел., число предполагаемых благополучателей выросло до 22 090 чел.  В конкурсе 2020 г. для реализации проектов в 2021 г., отбор прошли 16 заявленных проектов, что говорит о высоком качестве подготовки заявок и активности жителей Саракташского района. В 2021 г. планировалось отремонтировать 5 дорог, обустроить 6 спортплощадок, приобрести 2 детские игровые площадки и 1 капитально отремонтировать, провести ремонт ограждений кладбищ в 2 селах, провести устройство 2 футбольных полей, благоустроить 1 парк культуры и отдыха, 1 территорию клуба, 1 территорию парковой зоны.  Из 37 проектов, заявленных сельскими поселениями Саракташского района с 2017 г., наиболее популярным является ремонт дорог, за который проголосовали жители 11 сёл. Значимыми направлениями по результатам голосования являются: обустройство спортивно – игровых площадок (8 населенных пунктов), благоустройство территорий и парковых зон (7 населенных пунктов), благоустройство мест захоронения (6 населенных пунктов), ремонт объектов культуры (5 населенных пунктов).  Реализация проекта также планируется в 2022 г. |
|  | Контактные данные лиц для обмена опытом | Старостина Евгения Владимировна, начальник финансового отдела администрации Саракташского района, тел. 8 (35333) 6 01 85. |

**Пермский край**

На территории Пермского края механизм инициативного бюджетирования реализуется с 2017 г. с помощью финансовой поддержки из краевого и местных бюджетов. При этом в местный бюджет входят собственные средства муниципального образования, а также средства граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц.

С 2017 по 2020 гг. на поддержку проектов инициативного бюджетирования направлено 559 млн. руб., из них порядка 500 млн. руб. – из бюджета Пермского края.

Проекты реализуются по различным направлениям, в том числе в рамках развития и модернизации коммунальной инфраструктуры. Так, например, осуществляется ремонт наружных сетей водопроводов. Всего с 2017 по 2020 гг. реализовано 98 таких проектов, в т.ч. по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры.

**1. Обеспечение жителей с.Петропавловск Большесосновского муниципального округа бесперебойной подачей воды.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Нормативно-правовая основа | Закон Пермского края от 02.06.2016 №654-ПK «О реализации проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае›.  Постановление Правительства Пермского края от 10.01.2017 №6-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае». |
|  | Цель | Общая цель инициативного бюджетирования: вовлечение жителей Пермского края в осуществление местного самоуправления и решение вопросов местного значения посредством реализации на территории Пермского края проектов инициативного бюджетирования.  Цель непосредственно проекта (практики) инициативного бюджетирования: обеспечение жителей бесперебойной подачей воды. |
|  | Задачи | Ремонт водопровода общей протяженностью 2470 м, устройство колодцев, установка пожарных гидрантов. |
|  | Сроки реализации | С 1 января по 28 октября 2020 г. |
|  | Объем и источники финансирования | Общая стоимость – 2 млн. руб., из них: средства бюджета Пермского края – 1,8 млн. руб., средства местного бюджета – 1 тыс. руб., средства граждан – 196 тыс. руб., средства индивидуальных предпринимателей, юридических лиц – 3 тыс. руб. |
|  | Ожидаемые (конечные) результаты | Обеспечена бесперебойная подача воды для жителей с.Петропавловск, увеличено количество домов с подключенным водопроводом. |
|  | Описание практики | В с.Петропавловск существовала проблема, связанная с тем, что водопроводные сети устарели, в связи с износом материалов образовывались порывы в сетях водопровода, количество прорывов ежегодно увеличивалось, что создавало помехи в бесперебойном обеспечении водой жителей села. До некоторых домовладений села вода не доходила вовсе. Протяженность водопроводных сетей составляет около 2,5 км, требовался срочный ремонт хотя бы на некоторых участках водопровода. Благодаря реализации проекта данная проблема устранена. |
|  | Контактные данные лиц для обмена опытом | Богатов Тимур Сергеевич, тел. 8 (342) 235-16-17. |

**2. Обеспечение снижения аварийности в сетях водопровода д.Волеги Краснокамского городского округа.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Нормативно-правовая основа | Закон Пермского края от 02.06.2016 №654-ПК «О реализации проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае».  Постановление Правительства Пермского края от 10.01.2017 №6-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае». |
|  | Цель | Общая цель инициативного бюджетирования: вовлечение жителей Пермского края в осуществление местного самоуправления и решение вопросов местного значения посредством реализации на территории Пермского края проектов инициативного бюджетирования.  Цель непосредственно проекта (практики) инициативного бюджетирования: обеспечить снижение аварийности в сетях водопровода. |
|  | Задачи | Замена водопроводных труб, благоустройство прилегающей к водопроводу территории после ремонта. |
|  | Сроки реализации | С 1 января по 5 октября 2020 г. |
|  | Объем и источники финансирования | Средства граждан – 169 793,59 руб.  Средства индивидуальных предпринимателей, юридических лиц – 4 253,68 руб. |
|  | Ожидаемые (конечные) результаты | Произведена замена труб на металлопластиковые протяженностью 1420 м, благоустроена прилегающая территория. |
|  | Описание практики | В д.Волеги в сетях водопровода часто возникали перебои е подачей воды. Реализация проекта позволила устранить порывы в водоснабжении. |
|  | Контактные данные лиц для обмена опытом | Аликин Данил Сергеевич, тел. 8 (342) 235-16-79. |

**3. Повышение качества и надежности водоснабжения г.Нытва Нытвенского городского округа.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Нормативно-правовая основа | Закон Пермского края от 02.06.2016 №654-ПK «О реализации проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае».  Постановление Правительства Пермского края от 10.01.2017 №6-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае». |
|  | Цель | Общая цель инициативного бюджетирования – вовлечение жителей Пермского края в осуществление местного самоуправления и решение вопросов местного значения посредством реализации на территории края проектов инициативного бюджетирования.  Цель непосредственно проекта (практики) инициативного бюджетирования: повышение качества и надежности водоснабжения. |
|  | Задачи | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, устройство колодцев. |
|  | Сроки реализации | С 1 января по 14 сентября 2020 г. |
|  | Объем и источники финансирования | Общая стоимость – 1 444 024,64 руб., из них: средства бюджета Пермского края – 1 261,24 тыс. руб., средства местного бюджета – 100 тыс. руб., средства граждан – 179,132 тыс. руб., средства индивидуальных предпринимателей, юридических лиц – 3,56 тыс. руб. |
|  | Ожидаемые (конечные) результаты | Обеспечена бесперебойная подача питьевой воды, снижена аварийность на сетях водопровода. |
|  | Описание практики | Сети водоснабжения имели большой износ, что являлось причиной высокой аварийности на водопроводе. Реализация проекта позволила обеспечить бесперебойную подачу воды. |
|  | Контактные данные лиц для обмена опытом | Чупин Артем Денисович, тел. 8 (342) 235-12-05. |

**Самарская область**

**1. Конкурс проектов и идей «Отрадный – территория развития».**

В городском округе Отрадный проводится городской конкурс проектов и идей «Отрадный – территория развития». Обсуждение идей с жителями происходит в микрорайонах и некоммерческих организациях перед подготовкой и подачей готовых проектных заявок (официально не фиксируется). На защите проектов информация о проведении обсуждения сообщается экспертной комиссии в устной форме.

**2. Конкурс социальных инициатив по месту жительства в г.о.Сызрань (в рамках реализации ведомственной целевой программы «Содействие развитию общественного самоуправления в городском округе Сызрань Самарской области на 2016 - 2024 годы»).**

Конкурс социальных инициатив по месту жительства реализуется в городском округе Сызрань с 2018 г. в рамках реализации ведомственной целевой программы «Содействие развитию общественного самоуправления в городском округе Сызрань Самарской области на 2016-2024 годы». Организатором конкурса является Некоммерческая организация «Фонд развития муниципального образования город Сызрань», координатор – МКУ г.о.Сызрань «Ресурсный центр поддержки развития местного самоуправления». Источником финансирования является бюджет городского округа Сызрань.

Конкурс проводится по 8 направлениям, самыми популярными из которых стали – благоустройство дворовых территорий, развитие творческого, спортивного и образовательного потенциала жителей, экология. Цель конкурса – оказать финансовую поддержку инициативным группам граждан и некоммерческим организациям по реализации инициатив по месту жительства.

В состав конкурсной комиссии в 2020 году вошли представители структурных подразделений Администрации, депутаты Думы, лидеры некоммерческого сектора и общественной палаты.

С 2019 г. внедрена практика дистанционной оценки проектов. В 2020 г. эта практика также была успешно использована: оцифрованные проектные заявки и оценочные листы направлялись членам конкурсной комиссии.

С целью усиления контроля за исполнением муниципальных контрактов, а также для исключения коррупционной составляющей, в контроле за выполнением работ, приемке выполненных работ принимают участие жители, уполномоченные общим собранием собственников помещений многоквартирных домов. По благоустройству общественных территорий выполнение работ дополнительно контролируют депутаты Думы городского округа Сызрань и специалисты общественных советов.

**3. Практика инициативного бюджетирования г.о.Самара «Твой конструктор двора».**

Во внутригородских районах городского округа Самара реализуется муниципальная практика инициативного бюджетирования «Твой конструктор двора». Целью конкурса является создание комфортных условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территорий внутригородских районов городского округа Самара.

Участниками конкурса могут быть собственники помещений в многоквартирном доме (далее – МКД), собственники индивидуальных жилищных строений (далее – ИЖС), управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, юридические лица, индивидуальные предприниматели, некоммерческие организации и общественные объединения (организации), которые уполномочены общим собранием собственников МКД (ИЖС) на участие общественной инициативы в конкурсном отборе.

Условиями предоставления общественных инициатив на участие в конкурсе является принятие собственниками помещений в МКД (индивидуальной группой собственников ИЖС) решения, оформленного протоколом общего собрания собственников, содержащее следующую информацию:

- решение об участии в конкурсе и подаче заявки;

- перечень работ по благоустройству дворовой территории с указанием видов и объемов работ;

- решение о последующем содержании и текущем ремонте объектов благоустройства дворовых территорий за счет средств собственников помещений в МКД (ИЖС), выполненных в рамках конкурса;

- утверждение представителя заинтересованных лиц, уполномоченного на представление общественной инициативы на конкурс.

Общественный контроль осуществляется в период проведения работ и в ходе приемки работ.

**Саратовская область**

**1. Программа поддержки местных инициатив (основана на применении механизма субсидирования и реализуется в Саратовской области с 2017 года).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Нормативно-правовая основа | Федеральный закон от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Саратовской области от 17.07.2017 №362-П «О реализации на территории Саратовской области инициативных проектов с использованием средств областного бюджета». |
|  | Цель | Главная цель практики реализации механизма инициативного бюджетирования в Саратовской области – вовлечение жителей в местное самоуправление, активизация их участия в решении вопросов местного значения, выявления и определения наиболее значимых, требующих решения, проблем, осуществление участия в реализации проектов и контроля как за реализацией, так и за сохранностью результата работ в последующем. |
|  | Задачи | Реализация инициативных проектов решает сразу комплекс задач. В первую очередь, это увеличение числа жителей, принимающих участие в жизни муниципального образования, в определении и решении вопросов местного значения. Кроме того, реализация проектов позволяет существенно влиять на улучшение состояния благоустройства и коммунальной инфраструктуры в муниципальных образованиях, в особенности тех, в местных бюджетах которых недостаточно средств для самостоятельного решения той или иной проблемы. Кроме того, решается задача эффективного расходования средств местных бюджетов: при успешном прохождении проекта конкурсного отбора на его реализацию выделяется субсидия из областного бюджета в размере до 87% от общей стоимости проекта, местный же бюджет обязан внести финансирование в размере не менее 10%, остальную составляющую вносят жители – в размере не менее 3% от стоимости проекта, а также юридические лица: социально ответственный бизнес. |
|  | Сроки реализации | В Саратовской области Программа поддержки местных инициатив реализуется с 2017 г. по настоящее время. Проекты участвуют в ежегодном конкурсном отборе, получившие субсидию проекты должны быть реализованы до конца календарного года, в котором они получили субсидию – до 14 декабря. |
|  | Объем и источники финансирования | В соответствии с законом Саратовской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» ежегодно в областном бюджете предусмотрено 120 млн. руб. на предоставление субсидий на реализацию инициативных проектов. Также источниками финансирования являются местные бюджеты, физические и юридические лица. В 2021 г. на конкурс было подано 244 заявки от 224 муниципальных образований области. В результате конкурсной комиссией отобран 151 проект. Общая стоимость проектов составит 182,9 млн. руб. Предполагается поступление инициативных платежей от граждан в объеме 9,3 млн. руб., индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – 21 млн. руб. |
|  | Ожидаемые (конечные) результаты | Завершено за 4 года реализации практики в общей сложности 359 проектов на общую сумму 364,4 млн. руб., в т.ч. 255,5 млн. руб., или 70,1% составили средства субсидии из областного бюджета, 59,4 млн. руб., или 16,3% – средства местных бюджетов. Внебюджетные источники финансирования – средства граждан и организаций – привлечены в сумме 49,5 млн. руб., или 13,6% от общей стоимости проектов. За 4 года реализации данной программы более 350 тыс. чел. области приняли участие в обсуждении приоритетных проектов развития муниципальных образований. |
|  | Описание практики | Программа поддержки местных инициатив основана на применении механизма субсидирования и реализуется в Саратовской области с 2017 г. Ежегодно в областном бюджете предусматривается определенный объем средств, который по результатам конкурсного отбора проектов, разработанных жителями муниципальных образований совместно с органами местного самоуправления, распределяется между бюджетами городских округов, городских и сельских поселений области численностью до 300 тыс. жителей. Размер субсидий из областного бюджета для муниципального образования варьируется от 1 до 3 млн руб.  Особенности практики:  - нацеленность практики на вовлечение жителей в местное самоуправление;  - достижение целей по повышению эффективности вложений бюджетных средств;  - увеличение количества проектов по благоустройству территорий;  - низкий порог вхождения жителей в реализацию проекта (минимум 3% от стоимости проекта) и нулевой порог для вхождения в реализацию проекта социально ответственного бизнеса (от 0% и выше).  Минимальные требования программы позволяют увеличить долю участия жителей в решении вопросов местного значения.  Целевой аудиторией практики являются жители сельских населенных пунктов, в связи с чем практика ограничивает участие в ней поселений с высокой численностью населения.  **Механика проведения конкурсного отбора проектов.**  Ежегодный конкурс на получение субсидии проводится в начале нового календарного года. Каждое муниципальное образование может подать одну заявку, удовлетворяющую следующим требованиям:  - доля вклада местного бюджета в проект – не менее 10% от его стоимости;  - доля вклада жителей: для сельского поселения – не менее 3% от общей стоимости проекта; для городского округа и городского поселения – не менее 5%.  Предварительно в муниципальных образованиях проводятся опросы населения. Там совместно с представителями органов местного самоуправления выбираются проекты, которые будут выдвигаться на областной конкурс. Отобранные инициативы утверждаются протоколом общего собрания жителей по выбору проекта и его параметров. Глава муниципального образования на основании инициативы жителей подает заявку на участие в практике.  Размер субсидии из областного бюджета для муниципального образования в случае прохождения конкурсного отбора определяется численностью жителей образования и варьируется от 1 до 3 млн. руб.:  - для муниципальных образований численностью населения не более 20 тыс. чел. – 1 млн. руб.;  - для муниципальных образований численностью населения свыше 20 тыс. чел., но не более 50 тыс. чел. – 2 млн. руб.;  - для муниципальных образований численностью населения свыше 50 тыс. чел. – 3 млн. руб.  Допускается финансовое участие в практике юридических лиц, представляющих социально ответственный бизнес.  Объемы финансового участия муниципальных образований – не менее 10% от стоимости проекта.  Вклад жителей на соответствующий счет местного бюджета, из которого в дальнейшем будет производиться оплата работ, товаров и услуг в рамках исполнения контракта по реализации проекта, может вноситься каждым жителем по отдельности или одним физическим лицом по поручению внесших свой вклад жителей.  Программа предусматривает субсидирование проектов по следующим направлениям, соответствующим вопросам местного значения городских и сельских поселений, городских округов, установленных соответственно пунктами 4 (в части организации в границах поселения водоснабжения населения, водоотведения), 9, 12, 13, 13.1, 14, 15, 18, 19 (в части организации благоустройства территории поселения), 22 части 1 статьи 14, пунктами 4 (в части организации в границах городского округа водоснабжения населения, водоотведения), 10, 17, 17.1, 18, 19, 20, 23, 24, 25 (в части организации благоустройства территории городского округа) части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также пунктами 1, 3 - 7 статьи 1 Закона Саратовской области от 30.09.2014 №108-ЗСО «О вопросах местного значения сельских поселений Саратовской области»:   1. организация в границах поселения систем водоснабжения и водоотведения; 2. обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов; 3. создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; 4. сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия местного значения, расположенных на территории поселения; 5. создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении; 6. обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; 7. создание условий для массового отдыха жителей поселения и обустройство мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 8. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортировке твердых коммунальных отходов; 9. организация благоустройства территории поселения; 10. организация системы ритуальных услуг и содержание мест захоронений.   В рамках программы не подлежат финансированию:  - объекты частной коммерческой деятельности (частные предприятия, бары, рестораны и т.д.);  - объекты, являющиеся частной собственностью или собственностью общественных организаций;  - религиозные сооружения и услуги (ремонт или строительство церквей, мечетей, религиозное обучение, издание религиозной литературы и т. д.);  - проекты, которые служат интересам отдельных этнических групп и создают риск межэтнических конфликтов;  - проекты, которые могут оказать существенное негативное влияние на окружающую среду;  - ремонт или строительство административных зданий, а также закупка оборудования или транспортных средств для нужд администрации поселения или общественных организаций.  Конкурсный отбор инициативных проектов осуществляет конкурсная комиссия на основе их оценки в соответствии с утвержденной бальной шкалой по следующим критериям: финансовое участие в реализации инициативного проекта (доля средств местного бюджета, доля инициативных платежей граждан, доля инициативных платежей индивидуальных предпринимателей и юридических лиц), имущественное и трудовое участие заинтересованных лиц в реализации проекта, социальная эффективность реализации проекта (количество благополучателей), участие населения в определении и рассмотрении проекта, использование дополнительных способов информирования населения при реализации проекта.  Водоснабжение, как и во все предыдущие годы, по итогам конкурсного отбора 2021 г. стало самым популярным направлением у жителей региона. Право на субсидию из областного бюджета получили 74 муниципальных образования из 32 муниципальных районов – соответственно 74 проекта планируется реализовать до конца года. В 2020 г. было реализовано 63 проекта по водоснабжению. Общая стоимость проектов 2020 г., направленных на решение вопросов водоснабжения – 88,5 млн. руб. Всего за 4 предыдущих года реализовано 140 проектов стоимостью 143,1 млн. руб.  По поручению губернатора области министерством по делам территориальных образований области внесены изменения в Положение о Конкурсе – те муниципалитеты, которые в прошлые годы прошли процедуру объединения, теперь могут подать такое число заявок, сколько муниципальных образований вошло в их состав. |
|  | Контактные данные лиц для обмена опытом | Евдоченко Андрей Александрович, начальник отдела организационной и документационной работы министерства по делам территориальных образований Саратовской области, тел 8 (8452) 21-08-61, [EvdochenkoAA@saratov.gov.ru](mailto:EvdochenkoAA@saratov.gov.ru). |

**2. Строительство новой водонапорной башни и организация качественного водоснабжения в с.Новая Усть-Уза.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Нормативно-правовая основа | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Саратовской области от 17.07.2017 №362-П «О реализации на территории Саратовской области инициативных проектов с использованием средств областного бюджета». |
|  | Цель | Главная цель – вовлечение жителей в местное самоуправление, активизация их участия в решении вопросов местного значения, выявления и определения наиболее значимых, требующих решения, проблем, осуществление участия в реализации проектов и контроля как за реализацией, так и за сохранностью результата работ в последующем. И поэтапное решение проблем муниципального образования.  2020 г. металлическая водонакопительная конструкция для создания запаса, регулирования напора и расхода воды в водопроводной системе с.Новая Усть-Уза введена в эксплуатацию 1985 г. По истечении 35 лет вышла из строя металлическая конструкция по воздействием ржавчины и времени превратилась в «решето» ремонт не представляется возможным.  Из-за износа водонакопительной конструкции не представляется возможным подавать воду в водопроводную сеть необходимого давления, зачастую дома, которые находятся на возвышенности остаются без воды. Без воды в 2021 г. могли остаться половина жителей села, детский сад и другие объекты соцкультбыта. В свою очередь отсутствие воды могло привести к возникновению чрезвычайной ситуации. |
|  | Задачи | В селе появилась новая водонапорная башня и организация водоснабжения стала намного качественней. Это и увеличение числа жителей, принимающих участие в жизни муниципального образования, в определении и решении вопросов местного значения. |
|  | Сроки реализации | 30 июня – 28 сентября 2020 г. |
|  | Объем и источники финансирования | Общая стоимость проекта – 977,178 тыс. руб., из них: средства местного бюджета (не менее 10% от стоимости проекта) – 200 тыс. руб., средства населения (поступления от жителей, не менее 5% и не менее 3% от стоимости проекта соответственно для городских и сельских поселений) – 50 тыс. руб., безвозмездные поступления от организаций и других внебюджетных источников – 63 тыс. руб., субсидия из областного бюджета (не более 1 млн. руб.) – 664,178 тыс. руб. |
|  | Ожидаемые (конечные) результаты | За время реализации Программы поддержки местных инициатив в муниципальном образовании: в 2019 г. появилась новая водозаборная скважина и вопрос с обеспечением качественной водой в одном из сел решен, в 2020 г. – новая водонапорная башня в другом селе, потери воды из водонапорной башни прекратились, как следствие выросло давление в сети и сократились затраты на электроэнергию, что положительно сказывается на уровне жителей, в 2021 г. планировалась замена водонапорной башни в другом селе. |
|  | Описание практики | Предварительно в муниципальных образованиях проводятся опросы населения. Так, совместно с представителями органов местного самоуправления выбираются проекты, которые будут выдвигаться на областной конкурс. Отобранные инициативы утверждаются протоколом общего собрания жителей по выбору проекта и его параметров. Глава муниципального образования на основании инициативы жителей подает заявку на участие в практике.  В 2020 г. жителями единогласно поддержан проект по замене водонапорной башни, также проект поддержали спонсоры (5 чел.).  По итогам электронного аукциона заключен контракт. Контроль на всей стадии реализации проекта осуществлялся жителями и депутатом муниципального образования от данного села.  В 2021 г. жители другого села, видя, что данная практика действительно работает вышли с предложением по участию их села в конкурсном отборе по замене водонапорной башни, конкурсный отбор успешно прошли и проект по замене реализован в 2021 г.  Данная программа при поддержке жителей дает возможность муниципальному образованию поэтапно решать проблемы с водоснабжением в муниципальном образовании в целом.  Проблемным вопросом остается подача одной заявки от муниципального образования в год. |
|  | Контактные данные лиц для обмена опытом | Сергеев Сергей Сергеевич, глава Березовского муниципального образования Петровского муниципального района Саратовской области, тел. 8-927-135-06-56. |

**Ульяновская область**

**Реализация на территории города Ульяновск муниципальной практики инициативного бюджетирования «Народный бюджет» в 2015-2021 годах.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Нормативно-правовая основа | В 2015-2020 гг. на территории г.Ульяновска реализация муниципальной практики инициативного бюджетирования – проекта «Народный бюджет» проводилась в соответствии с нормативными правовыми актами:  - постановление администрации г.Ульяновска от 23.04.2015 №2360 «Об утверждении Положения о проекте «Народный бюджет»;  - постановление администрации г.Ульяновска от 04.05.2016 №1478 «Об утверждении Положения о проекте «Народный бюджет».  В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и Бюджетный кодекс РФ, закрепляющие единые подходы развития практики инициативного бюджетирования (инициативных проектов), с 2021 г. муниципальная практика инициативного бюджетирования реализуется в соответствии с Решением Ульяновской городской Думы от 27.01.2021 №1 «О мерах по реализации инициативных проектов на территории муниципального образования «город Ульяновск». |
|  | Цель | Развитие эффективности системы взаимодействия органов местного самоуправления и общества в бюджетной сфере. |
|  | Задачи | 1. Создание нового механизма взаимодействия граждан и органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.  2. Повышение эффективности бюджетных расходов за счёт вовлечения населения в процессы принятия решения на местном уровне.  3. Повышение открытости деятельности органов местного самоуправления.  4. Повышение информированности и финансовой грамотности населения. |
|  | Сроки реализации | 2015–2021 годы |
|  | Объём и источники финансирования | В 2015-2020 гг. источником финансирования проекта «Народный бюджет» являлись средства местного бюджета. Инициативные платежи со стороны населения и юридических лиц не являлись обязательным условием.  За период 2015-2020 гг. объём финансирования проекта составил 131,9 млн. руб., в т.ч.:  - средства местного бюджета – 112 млн. руб. (85%);  - инициативные платежи населения и юридических лиц – 19,9 млн. руб. (15%).  Кроме того, население и юридические лица оказывали трудовое участие в реализации инициативных проектов.  В соответствии с требованиями, утверждёнными Решением Ульяновской городской Думы от 27.01.2021 №1, с 2021 г. введено обязательное условие минимального уровня инициативных платежей населения в размере не менее 3% от общей стоимости инициативного проекта.  В 2021 г. объём финансирования инициативных проектов на территории г.Ульяновска составил 32,8 млн. руб., в т.ч.:  - средства местного бюджета – 29,6 млн. руб. (90%);  - инициативные платежи населения и юридических лиц - 3,2 млн. руб. (10%). |
|  | Ожидаемые (конечные)  результаты | Реализация проекта «Народный бюджет» позволила:  - создать более комфортные условия проживания для более 600 тыс. жителей г.Ульяновска;  - создать качественные условия для отдыха детей и взрослых;  - повысить культуру использования общественных пространств на основе повышения гражданской ответственности за сохранение и поддержку порядка содержания общественных территорий;  - провести благоустройство 17 скверов, аллей, народных парков;  - облагородить прогулочные участки в 65 детских садах;  - установить 185 камер видеонаблюдения на 69 многоквартирных домах. |
|  | Описание практики | В рамках проекта «Народный бюджет», право на участие в проекте имеют дееспособные совершеннолетние граждане, не являющиеся работниками органов местного самоуправления и депутатами представительного органа местного самоуправления.  Проекты инициативных предложений первично рассматриваются на заседаниях окружных палат, в состав которых входят представители ТОС, ТСЖ, ГСК и национально-культурных автономий. Далее инициативные предложения подлежат рассмотрению бюджетной комиссией на предмет соответствия их полномочиям органов местного самоуправления и отсутствия дублирования мероприятий в бюджете г.Ульяновска на соответствующий финансовый год.  Членами бюджетной комиссии путём голосования определяется список инициативных предложений, набравших наибольшее количество баллов.  Опыт реализации проекта «Народный бюджет» является одним из лучших муниципальных практик инициативного бюджетирования на территории Ульяновской области:  - в 2015 г. администрацией г.Ульяновска подготовлена нормативная база для реализации на территории города нового направления инициативного бюджетирования, которая послужила основой для реализации данного направления для всех муниципальных образований области;  - в бюджете г.Ульяновска ежегодно предусматриваются средства на реализацию проекта «Народный бюджет»;  - муниципальное образование является одним из первых в регионе, в котором нормативно-правовая база приведена в соответствие с требованиями Федерального закона от 20.07.2020 №236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федерального закона от 20.07.2020 №216-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ».  Решением УГД от 27.01.2021 №1 «О мерах по реализации инициативных проектов на территории муниципального образования «город Ульяновск» утверждены:  - порядок определения части территории муниципального образования, на которой могут реализовываться инициативные проекты;  - порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора;  - порядок формирования и деятельности комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов;  - порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет.  Кроме того, с 2020 г. является активным участником региональной практики инициативного бюджетирования – Проекта поддержки местных инициатив. |
|  | Контактные данные лиц для обмена опытом | Бармин Александр Александрович, заместитель Главы города – начальник Финансового управления администрации города Ульяновска, тел. 8 (8422) 41-40-76, e-mail: [fin@ulmeria.ru](mailto:fin@ulmeria.ru). |